Propuesta Técnica

Desarrollo e Implementación del
Sistema de Gestión de Pedidos para Restaurantes

Cliente:
Restaurante La Terraza S.A.S.
NIT: 900.123.456-7

Proceso: SGPR-2025-001

Empresa Proponente:

TechSolutions Colombia S.A.S.
NIT: 901.234.567-8
Representante Legal: Ing. Carlos Andrés Martínez Silva
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Presentación: 15 de Noviembre de 2025
Vigencia de la Oferta: 90 días calendario
Versión 1.0

TechSolutions Colombia S.A.S.
NIT: 901.234.567-8
Calle 100 # 19-45, Oficina 502
Bogotá D.C., Colombia
Tel: +57 (601) 789-4500
contacto@techsolutions.com.co
www.techsolutions.com.co

Bogotá D.C., 15 de Noviembre de 2025

Señora
MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Representante Legal
Restaurante La Terraza S.A.S.
Carrera 15 # 85-23
Bogotá D.C.

Asunto: Presentación de Propuesta Técnica y Económica para el Desarrollo del Sistema de Gestión de Pedidos para Restaurantes (SGPR) - Proceso SGPR-2025-001

Estimada Señora Rodríguez:

Reciba un cordial saludo de parte de TechSolutions Colombia S.A.S. Es un honor para nuestra organización presentar ante ustedes nuestra propuesta técnica y económica para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Pedidos para Restaurantes (SGPR), en respuesta a los Términos de Referencia publicados por Restaurante La Terraza S.A.S.

TechSolutions Colombia es una empresa colombiana especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector gastronómico y de servicios, con más de 8 años de experiencia en el mercado nacional. Contamos con un equipo multidisciplinario altamente calificado y hemos ejecutado exitosamente más de 35 proyectos de sistemas de gestión para restaurantes, hoteles y cadenas de alimentos en Colombia, convirtiéndonos en referentes del sector.

Entendemos que Restaurante La Terraza S.A.S. busca optimizar sus procesos operativos mediante la automatización de la gestión de pedidos, control de inventarios y generación de información gerencial en tiempo real. Nuestra propuesta está diseñada específicamente para responder a estas necesidades, cumpliendo rigurosamente con todos los requisitos técnicos, funcionales y no funcionales establecidos en sus Términos de Referencia.

Nuestra solución se fundamenta en tres pilares estratégicos:

- Tecnología Probada: Utilizamos arquitecturas modernas, escalables y confiables basadas en Node.js, React y PostgreSQL

- Experiencia Sectorial: Conocemos profundamente las operaciones de restaurantes y las necesidades específicas del negocio

- Compromiso con el Éxito: No solo entregamos software, sino que nos comprometemos con la transformación digital exitosa de su organización

La presente propuesta incluye el desarrollo completo del sistema con sus cinco módulos (Toma de Pedidos, Cocina, Caja, Administración y Seguridad), la provisión de hardware necesario, la capacitación integral del personal, y el soporte técnico durante 12 meses posteriores a la implementación.

Ponemos a su disposición nuestra experiencia, conocimiento técnico y compromiso para hacer de este proyecto una implementación exitosa que genere valor real para su organización. Quedamos atentos a cualquier aclaración o ampliación que requieran sobre nuestra propuesta.

Agradecemos la oportunidad de participar en este importante proceso de selección.

Cordialmente,

_________________________________

CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ SILVA
Gerente General
TechSolutions Colombia S.A.S.
C.C. 80.123.456 de Bogotá

## TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA PROPONENTE

2. ALCANCE DE LA PROPUESTA

3. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN

4. PROPUESTA TÉCNICA

5. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

6. EQUIPO DE TRABAJO

7. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y COTIZACIÓN

8. TÉRMINOS Y CONDICIONES

9. INFORMACIÓN DE CONTACTO

# 1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA PROPONENTE

## 1.1 Datos Generales de la Empresa

| Información | Detalle |
| --- | --- |
| Razón Social | TechSolutions Colombia S.A.S. |
| NIT | 901.234.567-8 |
| Representante Legal | Carlos Andrés Martínez Silva |
| Cédula Representante | 80.123.456 de Bogotá D.C. |
| Dirección Principal | Calle 100 # 19-45, Oficina 502, Bogotá D.C. |
| Teléfono | +57 (601) 789-4500 |
| Correo Electrónico | contacto@techsolutions.com.co |
| Sitio Web | www.techsolutions.com.co |
| Año de Constitución | 2017 |
| Años de Experiencia | 8 años |
| Número de Empleados | 45 colaboradores |
| Sector Especializado | Desarrollo de Software para Gastronomía y Retail |

## 1.2 Experiencia y Certificaciones

### Nuestra Experiencia

TechSolutions Colombia S.A.S. es una empresa líder en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector gastronómico en Colombia. Desde nuestra fundación en 2017, hemos implementado exitosamente más de 35 proyectos de sistemas de gestión para restaurantes, hoteles, cafeterías y cadenas de comidas rápidas en las principales ciudades del país.

Proyectos Destacados:

- Cadena de Restaurantes Sabores del Valle (2023-2024): Implementación de sistema POS integrado para 12 sucursales en Cali, Palmira y Buenaventura. Valor: $ 185 millones.

- Restaurante Gourmet El Santísimo - Bogotá (2023): Desarrollo de sistema de gestión de pedidos con integración de delivery. Valor: $ 98 millones.

- Grupo Gastronómico Andino (2022-2023): Sistema centralizado de gestión para 8 restaurantes temáticos en Bogotá. Valor: $ 220 millones.

- Hotel Boutique Casa Colonial - Cartagena (2022): Sistema integrado de restaurante y room service. Valor: $ 115 millones.

### Certificaciones y Reconocimientos

- ISO 9001:2015 - Sistemas de Gestión de Calidad (Vigente hasta 2026)

- ISO/IEC 27001:2013 - Gestión de Seguridad de la Información (Vigente hasta 2025)

- Microsoft Certified Partner - Azure Solutions

- AWS Partner Network - Select Tier

- Miembro Activo FEDESOFT - Federación Colombiana de la Industria de Software

- Premio ANDI del Futuro 2023 - Mejor Solución Tecnológica para MiPyME

## 1.3 Capacidad Técnica y Recursos

Nuestra empresa cuenta con la infraestructura y recursos necesarios para garantizar la ejecución exitosa del proyecto:

| Recurso | Disponibilidad |
| --- | --- |
| Equipo Técnico | 15 desarrolladores especializados, 3 arquitectos de software, 5 analistas QA, 2 diseñadores UX/UI |
| Infraestructura | Oficinas propias con laboratorio de desarrollo, ambientes de prueba dedicados, servidores de staging |
| Herramientas | Licencias empresariales de herramientas de desarrollo, gestión de proyectos (Jira, Confluence), control de versiones (GitLab Enterprise) |
| Soporte | Mesa de ayuda 24/7 con personal técnico especializado, sistema de ticketing, monitoreo proactivo |

# 2. ALCANCE DE LA PROPUESTA

## 2.1 Objeto de la Propuesta

TechSolutions Colombia S.A.S. propone el diseño, desarrollo, implementación, puesta en marcha y soporte del Sistema de Gestión de Pedidos para Restaurantes (SGPR) para Restaurante La Terraza S.A.S., cumpliendo integralmente con todos los requisitos técnicos, funcionales y no funcionales establecidos en los Términos de Referencia del proceso de contratación SGPR-2025-001.

## 2.2 Entregables Comprometidos

### Entregables del Proyecto

1. Software y Aplicaciones:

- Sistema web completo con 5 módulos integrados (Toma de Pedidos, Cocina, Caja, Administración, Seguridad)

- Aplicación móvil para tablets Android (meseros y cocina)

- Base de datos PostgreSQL completamente configurada

- Panel de administración web responsive

- APIs REST documentadas para integraciones futuras

- Código fuente completo en repositorio Git

2. Infraestructura y Hardware:

- Servidor Dell PowerEdge T140 instalado y configurado

- 6 tablets Samsung Galaxy Tab A8 configuradas con la aplicación

- 2 computadores HP All-in-One para caja y administración

- Infraestructura de red completa (router, switch, access points TP-Link)

- Equipamiento complementario (UPS, impresoras térmicas, lectores código de barras)

- Cableado estructurado e instalación profesional

3. Documentación:

- Documento de arquitectura del sistema

- Manual técnico de administración

- Manual de usuario por rol (administrador, mesero, cocina, cajero)

- Guías de instalación y configuración

- Diccionario de base de datos

- Documentación de APIs

- Procedimientos de backup y restauración

4. Capacitación:

- Capacitación presencial de 24 horas totales distribuidas por roles

- Material didáctico impreso y digital

- Videos tutoriales por módulo

- Sesiones prácticas hands-on

- Certificados de asistencia

5. Soporte y Garantía:

- 12 meses de soporte técnico sin costo

- Acompañamiento presencial durante 2 semanas post go-live

- Mesa de ayuda 24/7

- Corrección de bugs y errores sin costo

- Actualizaciones de seguridad

## 2.3 Exclusiones del Alcance

Para claridad del cliente, los siguientes conceptos NO están incluidos en la presente propuesta:

- Conexión a internet del restaurante (debe ser provista por el cliente)

- Mobiliario para equipos (mesas, sillas, racks adicionales no especificados)

- Licencias de software de terceros no contempladas (ejemplo: Microsoft Office)

- Módulos no especificados en TDR (reservas en línea, delivery externo, programa de fidelización)

- Integración con sistemas de terceros existentes no mencionados

- Mantenimiento de hardware posterior al período de garantía del fabricante

- Adecuaciones locativas o infraestructura física del restaurante

Nota: Cualquier funcionalidad o servicio adicional no contemplado en este alcance podrá ser cotizado y desarrollado posteriormente mediante adenda al contrato.

## 2.4 Cronograma General de Ejecución

| Fase | Actividades Principales | Duración | Mes de Inicio | Mes de Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Análisis y Diseño | 4 semanas | Mes 1 | Mes 1 |
| Fase 2 | Desarrollo de Software | 12 semanas | Mes 1 | Mes 4 |
| Fase 3 | Pruebas y Ajustes | 4 semanas | Mes 4 | Mes 5 |
| Fase 4 | Implementación y Capacitación | 3 semanas | Mes 5 | Mes 6 |
| Fase 5 | Puesta en Marcha y Estabilización | 1 semana | Mes 6 | Mes 6 |
| DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO |  | 6 MESES (24 semanas) |  |  |

# 3. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN

## 3.1 Análisis de la Situación Actual

Basados en nuestro análisis de los Términos de Referencia y nuestra experiencia en el sector, identificamos que Restaurante La Terraza S.A.S. opera actualmente con una sucursal en Bogotá, atendiendo aproximadamente 150 clientes diarios, pero enfrenta limitaciones significativas derivadas de procesos operativos manuales:

### Problemática Identificada

1. Ineficiencias Operativas:

- Toma de pedidos manual genera errores de transcripción (estimado 120 errores/mes)

- Comunicación verbal entre meseros y cocina propensa a malos entendidos

- Tiempo promedio de atención por mesa de 45 minutos (40% por encima del óptimo)

- Demoras en la generación de cuentas y procesamiento de pagos

- Dificultad para gestionar múltiples mesas simultáneamente en horas pico

2. Limitaciones en Control de Inventarios:

- Registro manual de inventarios requiere 20 horas/mes de trabajo administrativo

- Falta de visibilidad en tiempo real de existencias

- Desabastecimiento de productos populares por falta de alertas oportunas

- Sobre-stock de productos de baja rotación generando desperdicio

- Dificultad para calcular costos reales por plato

3. Carencias en Información Gerencial:

- Ausencia de reportes en tiempo real sobre ventas y desempeño

- Imposibilidad de identificar productos más/menos vendidos con datos precisos

- Toma de decisiones basada en percepciones subjetivas, no en datos

- Dificultad para evaluar productividad del personal

- Sin trazabilidad completa de las operaciones para auditoría

4. Impacto en la Experiencia del Cliente:

- Tiempos de espera prolongados reducen satisfacción del cliente

- Errores en pedidos generan devoluciones y quejas

- Percepción de desorganización en horas de alta demanda

- Limitada capacidad de atención restringe crecimiento de ventas

## 3.2 Oportunidades de Mejora Identificadas

La implementación del SGPR representa una oportunidad estratégica para transformar digitalmente las operaciones de Restaurante La Terraza S.A.S., generando beneficios cuantificables:

| Área de Mejora | Situación Actual | Mejora Esperada con SGPR |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de Atención | 45 minutos promedio por mesa | 27 minutos (reducción 40%) |
| Errores en Pedidos | 120 errores mensuales | 30 errores (reducción 75%) |
| Capacidad de Atención | 90 mesas/día | 126 mesas/día (incremento 40%) |
| Gestión Inventario | 20 horas/mes manual | 6 horas/mes automatizado |
| Disponibilidad Información | Reportes manuales semanales | Dashboards en tiempo real |
| Trazabilidad | Limitada o nula | 100% de operaciones registradas |

## 3.3 Alineación con Objetivos Estratégicos

Entendemos que los objetivos estratégicos de Restaurante La Terraza S.A.S. incluyen:

- Optimización Operativa: Automatizar procesos para reducir errores y mejorar eficiencia

- Mejora de Experiencia del Cliente: Reducir tiempos de espera y aumentar precisión en pedidos

- Control Financiero: Visibilidad en tiempo real de ventas, costos e inventarios

- Escalabilidad: Prepararse para expansión a nuevas sucursales

- Competitividad: Profesionalizar operaciones para competir con cadenas más grandes

Nuestra propuesta está diseñada específicamente para cumplir estos objetivos, proporcionando una plataforma tecnológica robusta, escalable y fácil de usar que transformará la operación del restaurante.

# 4. PROPUESTA TÉCNICA

## 4.1 Arquitectura del Sistema

Proponemos una arquitectura cliente-servidor de tres capas (Presentación, Lógica de Negocio, Datos) que garantiza escalabilidad, mantenibilidad y seguridad:

### Componentes de la Arquitectura

Capa de Presentación (Frontend):

- Aplicación Web: Desarrollada en React.js 18, responsive, compatible con Chrome, Firefox, Edge, Safari

- Aplicación Móvil: Desarrollada en Flutter para Android, interfaz táctil optimizada para tablets

- Diseño UX/UI: Material Design, interfaz intuitiva con curva de aprendizaje mínima

Capa de Lógica de Negocio (Backend):

- Framework: Node.js 18 LTS con Express.js

- API REST: Arquitectura RESTful para comunicación entre componentes

- Autenticación: JWT (JSON Web Tokens) con refresh tokens

- Control de Acceso: RBAC (Role-Based Access Control) para gestión de permisos

- Validaciones: Joi para validación de datos de entrada

Capa de Datos (Base de Datos):

- Motor: PostgreSQL 15 (RDBMS de código abierto)

- ORM: Sequelize para abstracción de base de datos

- Backups: Automáticos diarios con retención de 30 días

- Replicación: Configuración master-slave para alta disponibilidad (opcional)

Infraestructura y Seguridad:

- Servidor Web: Nginx como reverse proxy y balanceador de carga

- SSL/TLS: Let's Encrypt con renovación automática

- Firewall: UFW configurado para restringir accesos no autorizados

- Monitoreo: PM2 para gestión de procesos Node.js, logs centralizados

## 4.2 Stack Tecnológico Propuesto

| Componente | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Backend | Node.js 18 LTS + Express.js | Alto rendimiento, ecosistema maduro, amplia comunidad, ideal para aplicaciones en tiempo real |
| Frontend Web | React.js 18 | Framework líder en el mercado, componentes reutilizables, rendimiento óptimo, amplia documentación |
| App Móvil | Flutter 3.x | Desarrollo multiplataforma, rendimiento nativo, UI consistente, reducción de costos de desarrollo |
| Base de Datos | PostgreSQL 15 | RDBMS robusto, gratuito, características empresariales, excelente rendimiento, ACID compliant |
| Servidor Web | Nginx 1.24 | Alto rendimiento, bajo consumo de recursos, excelente como reverse proxy |
| Control Versiones | Git + GitLab | Estándar de la industria, control completo del código, CI/CD integrado |
| Gestión Proyecto | Jira + Confluence | Metodologías ágiles, trazabilidad completa, colaboración efectiva |

## 4.3 Módulos del Sistema

### Módulo 1: Toma de Pedidos (Meseros)

Funcionalidades Principales:

- Selección de mesa desde plano visual interactivo del restaurante

- Menú digital categorizado con fotografías, descripciones y precios

- Carrito de pedidos con vista previa del total

- Campo de observaciones especiales por producto (sin cebolla, término de cocción, etc.)

- Envío automático del pedido a cocina con notificación sonora

- Consulta de estado de pedidos en tiempo real (pendiente, en preparación, listo)

- Historial de pedidos por mesa

- División de cuenta entre comensales

- Soporte offline para toma de pedidos sin conexión temporal

### Módulo 2: Cocina

Funcionalidades Principales:

- Vista de pedidos pendientes en orden cronológico (FIFO)

- Indicador visual de tiempo transcurrido desde recepción del pedido

- Separación de pedidos por estación (cocina caliente, fría, parrilla, postres)

- Marcación de estado: Recibido → En Preparación → Listo para Servir

- Alertas visuales y sonoras para nuevos pedidos

- Notificación automática a meseros cuando pedido está listo

- Vista consolidada por producto para preparación por lotes

- Historial de tiempos de preparación para análisis de eficiencia

### Módulo 3: Caja

Funcionalidades Principales:

- Generación automática de cuenta por mesa con desglose detallado

- Aplicación de descuentos (porcentaje o valor fijo)

- Cálculo automático de propina sugerida (10%, 15%, 20%)

- Selección de método de pago: efectivo, tarjeta débito/crédito, transferencia, múltiples métodos

- Cálculo de vueltos automático

- Generación de factura electrónica cumpliendo normativa DIAN

- Impresión de comprobante de pago

- Registro de cierre de caja por turno con cuadre automático

- Reporte de diferencias entre ventas registradas y dinero físico

### Módulo 4: Administración

Funcionalidades Principales:

- Gestión de Menú: Crear, editar, eliminar productos; categorización; precios; disponibilidad; fotos

- Gestión de Usuarios: Alta/baja de usuarios; asignación de roles; permisos granulares

- Control de Inventarios: Registro de entradas/salidas; alertas de stock mínimo; kardex por producto

- Reportes de Ventas: Por período, por producto, por mesero, por forma de pago, gráficos interactivos

- Productos Más Vendidos: Ranking con estadísticas detalladas

- Historial de Pedidos: Consulta con filtros avanzados (fecha, mesa, mesero, cliente)

- Dashboard Ejecutivo: KPIs en tiempo real (ventas del día, promedio por mesa, ocupación, etc.)

- Configuración General: Datos del restaurante, impuestos, mesas, horarios

### Módulo 5: Seguridad

Funcionalidades Principales:

- Autenticación mediante usuario y contraseña (mínimo 8 caracteres, combinación alfanumérica)

- Política de contraseñas: expiración cada 90 días, no reutilización de últimas 5 contraseñas

- Bloqueo de cuenta después de 5 intentos fallidos

- Sesiones con tiempo de expiración automática por inactividad

- Registro de auditoría: log completo de accesos, operaciones críticas con usuario, fecha, hora, IP

- Recuperación de contraseña mediante correo electrónico con token temporal

- Cifrado de contraseñas en base de datos (bcrypt)

- Permisos granulares por módulo y operación

## 4.4 Cumplimiento de Requisitos Funcionales

| Código RF | Requisito | Cumplimiento | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Registrar pedidos | ✓ 100% | Mesero |
| RF02 | Seleccionar productos desde menú digital | ✓ 100% | Mesero |
| RF03 | Agregar observaciones a pedidos | ✓ 100% | Mesero |
| RF04 | Envío automático de pedido a cocina | ✓ 100% | Mesero |
| RF05 | Consultar estado de pedido | ✓ 100% | Mesero |
| RF06 | Mostrar pedidos pendientes en orden | ✓ 100% | Cocina |
| RF07 | Marcar pedidos por estado | ✓ 100% | Cocina |
| RF08 | Mostrar tiempo transcurrido desde la toma | ✓ 100% | Cocina |
| RF09 | Generar cuenta automática | ✓ 100% | Caja |
| RF10 | Aplicar descuentos y calcular total | ✓ 100% | Caja |
| RF11 | Seleccionar método de pago | ✓ 100% | Caja |
| RF12 | Generar factura o comprobante | ✓ 100% | Caja |
| RF13 | Gestión del menú | ✓ 100% | Administración |
| RF14 | Gestión de usuarios y roles | ✓ 100% | Administración |
| RF15 | Reportes de ventas | ✓ 100% | Administración |
| RF16 | Reportes de productos más vendidos | ✓ 100% | Administración |
| RF17 | Consultar historial de pedidos | ✓ 100% | Administración |
| RF18 | Alertas de bajo inventario | ✓ 100% | Administración |
| RF19 | Registrar movimientos de inventario | ✓ 100% | Administración |
| RF20 | Autenticación de usuarios | ✓ 100% | Seguridad |
| RF21 | Cambio de contraseña | ✓ 100% | Seguridad |
| RF22 | Registro de accesos | ✓ 100% | Seguridad |
| CUMPLIMIENTO TOTAL DE REQUISITOS FUNCIONALES |  | 100% | 22/22 |

## 4.5 Cumplimiento de Requisitos No Funcionales

| Código RNF | Requisito | Estrategia de Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Disponibilidad mínima del 95% | Monitoreo 24/7, servidor redundante opcional, backups automáticos |
| RNF02 | Tiempo de respuesta < 3 segundos | Optimización de consultas DB, caché en memoria (Redis), CDN para assets |
| RNF03 | Interfaz intuitiva y amigable | Diseño UX/UI profesional, pruebas de usabilidad con usuarios reales |
| RNF04 | Accesible desde móviles y tabletas | App Flutter nativa, web responsive, optimización táctil |
| RNF05 | Conexión local sin internet permanente | Modo offline para toma de pedidos, sincronización automática |
| RNF06 | Cifrado de contraseñas y sesiones seguras | Bcrypt para passwords, JWT con HTTPS, tokens con expiración |
| RNF07 | Almacenamiento persistente en BD confiable | PostgreSQL con backups diarios, transacciones ACID |
| RNF08 | Cumplimiento protección datos personales | Cumplimiento Ley 1581/2012, política de privacidad, consentimiento informado |
| RNF09 | Escalabilidad para múltiples sucursales | Arquitectura multi-tenant, base de datos centralizada, configuración por sucursal |
| RNF10 | Registro de logs de errores y auditoría | Winston para logging, almacenamiento persistente de logs, dashboard de monitoreo |
| RNF11 | Compatibilidad con navegadores | Pruebas en Chrome, Firefox, Safari, Edge; polyfills para compatibilidad |
| RNF12 | Arquitectura modular para futuras mejoras | Microservicios, APIs REST, plugins para extensibilidad |

# 5. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

## 5.1 Metodología de Desarrollo

Utilizaremos metodología ágil Scrum con sprints de 2 semanas, garantizando entregas incrementales, comunicación continua con el cliente y flexibilidad para ajustes durante el desarrollo.

### Características de Nuestra Metodología

- Sprints de 2 semanas: Entregas funcionales cada 15 días para revisión del cliente

- Daily Standups: Reuniones diarias del equipo (15 min) para coordinación

- Sprint Planning: Planificación detallada al inicio de cada sprint con priorización de funcionalidades

- Sprint Review: Demostración de funcionalidades completadas al final de cada sprint

- Sprint Retrospective: Análisis de mejoras continuas en el proceso

- Product Backlog: Lista priorizada de funcionalidades gestionada en Jira

- Comunicación Continua: Reuniones semanales con el cliente para feedback y ajustes

## 5.2 Plan de Trabajo Detallado

### Fase 1: Análisis y Diseño (4 semanas)

| Actividad | Duración | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Levantamiento de requerimientos detallados | 1 semana | Documento de Especificación de Requerimientos (SRS) |
| Diseño de arquitectura del sistema | 1 semana | Documento de Arquitectura con diagramas UML |
| Diseño de base de datos | 1 semana | Modelo entidad-relación, diccionario de datos |
| Diseño de interfaces de usuario (prototipos) | 1 semana | Mockups interactivos en Figma |
| Plan de proyecto detallado y estimaciones | Transversal | Cronograma detallado con hitos y dependencias |

### Fase 2: Desarrollo de Software (12 semanas)

| Actividad | Duración | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1-2: Infraestructura y Módulo Seguridad | 4 semanas | Backend base, autenticación, gestión de usuarios |
| Sprint 3-4: Módulo Toma de Pedidos (Meseros) | 4 semanas | App móvil para tablets, gestión de mesas y pedidos |
| Sprint 5: Módulo Cocina | 2 semanas | Pantalla de cocina con gestión de estados |
| Sprint 6: Módulo Caja | 2 semanas | Generación de cuentas, facturación, pagos |

### Fase 3: Pruebas y Ajustes (4 semanas)

| Actividad | Duración | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias y de integración | 1 semana | Reporte de cobertura de pruebas (>80%) |
| Pruebas funcionales y de aceptación | 1 semana | Casos de prueba ejecutados, matriz de trazabilidad |
| Pruebas de rendimiento y carga | 1 semana | Reporte de performance, optimizaciones realizadas |
| Corrección de bugs y refinamiento | 1 semana | Sistema estable sin errores críticos |

### Fase 4: Implementación y Capacitación (3 semanas)

| Actividad | Duración | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Instalación de hardware y software en producción | 1 semana | Servidor configurado, equipos instalados y operativos |
| Migración de datos (si aplica) | 3 días | Datos históricos migrados y validados |
| Capacitación por roles (24 horas totales) | 1 semana | Personal capacitado, certificados de asistencia |
| Pruebas de aceptación del usuario (UAT) | 4 días | Acta de aceptación firmada |

### Fase 5: Puesta en Marcha y Estabilización (1 semana)

| Actividad | Duración | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Go-live con acompañamiento presencial | 1 semana | Sistema operando en producción |
| Monitoreo intensivo y soporte inmediato | 2 semanas | Resolución de incidencias en tiempo real |
| Ajustes finos y optimización | 1 semana | Sistema estabilizado y optimizado |
| Cierre del proyecto y entrega formal | 2 días | Acta de liquidación, informe final del proyecto |

## 5.3 Gestión de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambios en requerimientos | Media | Medio | Gestión de cambios formal, evaluación de impacto, ajuste de cronograma si es necesario |
| Retrasos en entrega de hardware | Baja | Alto | Compra anticipada, proveedores alternativos identificados, desarrollo en paralelo |
| Disponibilidad de usuarios para UAT(User Acceptance Testing) | Media | Medio | Coordinación anticipada de agendas, sesiones flexibles, documentación clara |
| Problemas de integración | Baja | Medio | Pruebas de integración tempranas, arquitectura desacoplada, equipo experimentado |
| Rotación de personal clave | Baja | Alto | Documentación exhaustiva, sesiones de conocimiento compartido, backup de roles críticos |

# 6. EQUIPO DE TRABAJO

## 6.1 Estructura del Equipo

Asignaremos un equipo multidisciplinario dedicado al proyecto, con los siguientes profesionales:

| Rol | Profesional Asignado | Perfil y Experiencia |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Proyecto | Ing. Laura Gómez Torres PMP, Scrum Master | Ingeniera de Sistemas, 8 años de experiencia en gestión de proyectos de software. Certificada PMP y Scrum Master. Ha liderado 12 proyectos de sistemas para restaurantes. |
| Arquitecto de Software | Ing. Diego Ramírez Pinto Arquitecto Senior | Ingeniero de Sistemas, 10 años de experiencia en arquitecturas de software. Especialista en Node.js, microservicios y bases de datos. Ha diseñado 20+ sistemas empresariales. |
| Desarrollador Backend Sr. | Ing. Andrés Castro López | Ingeniero de Software, 6 años de experiencia en Node.js, Express, PostgreSQL. Experto en APIs REST y optimización de rendimiento. |
| Desarrollador Backend Jr. | Tec. Carolina Méndez Silva | Tecnóloga en Desarrollo de Software, 3 años de experiencia en backend. Conocimiento en Node.js, bases de datos relacionales. |
| Desarrollador Frontend Sr. | Ing. Juan Pablo Herrera | Ingeniero de Software, 5 años de experiencia en React.js, Redux, Material-UI. Especialista en aplicaciones web responsive. |
| Desarrollador Móvil | Ing. Sofía Martínez Ruiz | Ingeniera de Sistemas, 4 años de experiencia en Flutter. Ha desarrollado 8 aplicaciones móviles para Android e iOS. |
| Especialista en BD | Ing. Ricardo Vargas Soto | Ingeniero de Sistemas, 7 años de experiencia en PostgreSQL, MySQL. Experto en optimización de consultas, diseño de esquemas. |
| Analista QA | Tec. Mónica Ortiz Luna | Tecnóloga en Calidad de Software, 4 años de experiencia en pruebas manuales y automatizadas. Certificada ISTQB. |
| Diseñador UX/UI | Dis. Camilo Rojas Peña | Diseñador Gráfico, 5 años de experiencia en diseño de interfaces. Experto en Figma, Adobe XD. Portfolio de 30+ proyectos. |

## 6.2 Dedicación del Equipo

El equipo estará dedicado de la siguiente manera durante las fases del proyecto:

| Rol | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 | Fase 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Proyecto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Arquitecto de Software | 100% | 50% | 25% | 25% | 25% |
| Desarrolladores Backend | 50% | 100% | 50% | 25% | 25% |
| Desarrolladores Frontend/Móvil | 25% | 100% | 50% | 25% | 25% |
| Especialista BD | 75% | 50% | 25% | 50% | 25% |
| Analista QA | 25% | 50% | 100% | 50% | 50% |
| Diseñador UX/UI | 100% | 25% | 25% | — | — |

# 7. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y COTIZACIÓN

## 7.1 Estructura de Costos

La propuesta económica se estructura en los siguientes componentes principales:

### 7.1.1 Desarrollo de Software

| Concepto | Unidad | Cantidad | Valor (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis y Diseño del Sistema | Fase | 1 | $ 15.800.000 |
| Desarrollo de Backend (Node.js + PostgreSQL) | Fase | 1 | $ 28.500.000 |
| Desarrollo de Frontend Web (React.js) | Fase | 1 | $ 22.400.000 |
| Desarrollo de Aplicación Móvil (Flutter) | Fase | 1 | $ 18.600.000 |
| Integración de Módulos y APIs | Fase | 1 | $ 8.200.000 |
| Diseño UX/UI Profesional | Fase | 1 | $ 6.500.000 |
| Subtotal Desarrollo: |  |  | $ 100.000.000 |

### 7.1.2 Hardware e Infraestructura

| Equipo/Componente | Especificación | Cant. | Valor Total (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor de Producción | Dell PowerEdge T140 | 1 | $ 9.350.000 |
| Tablets para Meseros/Cocina | Samsung Galaxy Tab A8 10.5" | 6 | $ 5.100.000 |
| Computadores de Escritorio | HP All-in-One 24" | 2 | $ 4.300.000 |
| Router Empresarial | TP-Link ER605 | 1 | $ 380.000 |
| Switch Gigabit | TP-Link TL-SG1024D 24 puertos | 1 | $ 520.000 |
| Access Points | TP-Link EAP245 AC1750 | 2 | $ 840.000 |
| Cableado Estructurado | Cat 6 + Instalación profesional | 1 | $ 850.000 |
| UPS Servidor | APC Back-UPS Pro 1500VA | 1 | $ 1.350.000 |
| UPS Estaciones | APC Back-UPS 600VA | 2 | $ 760.000 |
| Impresoras Térmicas Cocina | Epson TM-T20III | 2 | $ 1.440.000 |
| Impresora Facturas | Epson TM-U220D | 1 | $ 850.000 |
| Lectores Código de Barras | Honeywell Voyager 1200g | 2 | $ 840.000 |
| Rack para Servidor | Rack Abierto 12U | 1 | $ 650.000 |
| Subtotal Hardware: |  |  | $ 27.230.000 |

### 7.1.3 Implementación, Capacitación y Soporte

| Concepto | Unidad | Cantidad | Valor (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalación y Configuración de Hardware | Servicio | 1 | $ 2.800.000 |
| Instalación y Configuración de Software | Servicio | 1 | $ 3.200.000 |
| Pruebas y Control de Calidad | Fase | 1 | $ 5.500.000 |
| Capacitación Presencial (24 horas) | Horas | 24 | $ 4.800.000 |
| Material Didáctico y Documentación | Kit | 1 | $ 1.200.000 |
| Acompañamiento Post Go-Live (2 semanas) | Semanas | 2 | $ 3.800.000 |
| Soporte Técnico 12 meses (incluido) | Año | 1 | Incluido |
| Subtotal Implementación: |  |  | $ 21.300.000 |

### 7.1.4 Software y Servicios (Primer Año)

| Concepto | Descripción | Valor (COP) |
| --- | --- | --- |
| Sistema Operativo Servidor | Ubuntu Server 22.04 LTS | $ 0 |
| Motor de Base de Datos | PostgreSQL 15 | $ 0 |
| Certificado SSL | Let's Encrypt | $ 0 |
| Backup en la Nube (12 meses) | 100 GB Backblaze B2 | $ 264.000 |
| Email Corporativo (12 meses) | Google Workspace - 5 usuarios | $ 1.320.000 |
| Subtotal Software/Servicios: |  | $ 1.584.000 |

## 7.2 Cotización Consolidada

| Ítem | Concepto | Valor (COP) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Desarrollo de Software (Análisis, Diseño, Desarrollo, Integración) | $ 100.000.000 |
| 2 | Hardware e Infraestructura Tecnológica | $ 27.230.000 |
| 3 | Implementación, Capacitación y Soporte | $ 21.300.000 |
| 4 | Software y Servicios Complementarios (12 meses) | $ 1.584.000 |
| SUBTOTAL ANTES DE IVA: |  | $ 150.114.000 |
| IVA 19% sobre servicios de desarrollo (Ítem 1 y 3): |  | $ 23.047.000 |
| VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: |  | $ 173.161.000 |

Nota sobre IVA: El IVA del 19% aplica sobre servicios profesionales de desarrollo de software e implementación. El hardware ya incluye IVA en los precios unitarios cotizados.

## 7.3 Forma de Pago Propuesta

| Pago | Hito / Condición | Porcentaje | Valor (COP) | Documentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anticipo - Firma del contrato y acta de inicio | 20% | $ 34.632.200 | Acta inicio, factura, garantías |
| 2 | Aprobación Fase 1 - Análisis y Diseño | 15% | $ 25.974.150 | Entregables Fase 1, acta aceptación, factura |
| 3 | Aprobación Fase 2 - Desarrollo completado | 30% | $ 51.948.300 | Código fuente, demo funcional, acta, factura |
| 4 | Aprobación Fase 3 - Pruebas y UAT | 15% | $ 25.974.150 | Reporte de pruebas, sistema validado, factura |
| 5 | Recibo a satisfacción - Go-live exitoso | 20% | $ 34.632.200 | Acta liquidación, documentación completa, factura |
| TOTAL: |  | 100% | $ 173.161.000 |  |

Condiciones de Pago:

- Plazo de pago: 30 días calendario desde la presentación de factura y documentos soporte

- Cada pago está condicionado a la entrega y aprobación formal de los entregables correspondientes

- TechSolutions presentará paz y salvo de seguridad social con cada factura

- Se aplicarán las retenciones de ley vigentes en Colombia

## 7.4 Vigencia de la Oferta

La presente propuesta técnica y económica tiene una vigencia de 90 días calendario contados a partir de la fecha de presentación (15 de noviembre de 2025). Los precios cotizados son firmes durante este período y no están sujetos a ajustes por fluctuaciones del mercado.

# 8. TÉRMINOS Y CONDICIONES

## 8.1 Plazo de Ejecución del Contrato

El plazo de ejecución del contrato será de seis (6) meses calendario, contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio, distribuidos en cinco (5) fases según el cronograma detallado en la sección 5.2 de esta propuesta.

Cómputo del Plazo:

- El plazo inicia con la firma del acta de inicio del contrato

- El plazo se suspende por causas no imputables al contratista, debidamente documentadas

- Las prórrogas deben solicitarse por escrito con mínimo 10 días hábiles de anticipación

- El plazo finaliza con la firma del acta de recibo final a satisfacción

## 8.2 Garantías Ofrecidas

TechSolutions Colombia S.A.S. constituirá y mantendrá vigentes las siguientes garantías:

### 8.2.1 Garantía de Seriedad de la Oferta

- Valor: 10% del valor total de la propuesta ($ 17.316.100)

- Vigencia: 90 días calendario desde la fecha de cierre del proceso

- Beneficiario: Restaurante La Terraza S.A.S.

- Amparo: Seriedad de la propuesta presentada

### 8.2.2 Garantía de Cumplimiento

- Valor: 20% del valor del contrato

- Vigencia: Plazo de ejecución (6 meses) + 6 meses adicionales

- Amparos:

  - Cumplimiento del contrato

  - Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales

  - Calidad del servicio

  - Responsabilidad civil extracontractual

### 8.2.3 Garantía de Buen Manejo del Anticipo

- Valor: 100% del valor del anticipo ($ 34.632.200)

- Vigencia: Hasta la completa amortización del anticipo

- Amparo: Correcta inversión del anticipo en la ejecución del contrato

### 8.2.4 Garantía de Estabilidad, Calidad y Correcto Funcionamiento

- Valor: 20% del valor del contrato

- Vigencia: 24 meses contados desde la fecha del acta de recibo final

- Amparo: Corrección de defectos, errores y fallas del sistema sin costo adicional

## 8.3 Obligaciones del Contratista

### Obligaciones Principales

- Ejecución del Objeto Contractual: Desarrollar e implementar el SGPR cumpliendo estrictamente con todos los requisitos funcionales y no funcionales establecidos en los Términos de Referencia y en esta propuesta técnica.

- Estándares de Calidad: Aplicar las mejores prácticas de ingeniería de software, metodologías ágiles reconocidas y estándares de calidad ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001:2013.

- Equipo de Trabajo: Asignar el equipo de profesionales propuesto con las competencias y experiencia especificadas. Cualquier cambio de personal clave requiere aprobación previa del contratante.

- Comunicación: Mantener comunicación permanente con el supervisor del contrato, presentar informes de avance semanales y asistir a reuniones de seguimiento programadas.

- Entregables: Entregar todos los productos comprometidos en las fechas acordadas, con la calidad esperada y debidamente documentados.

- Código Fuente: Entregar el código fuente completo, debidamente comentado y documentado, en repositorio Git accesible por el contratante.

- Documentación: Elaborar y entregar documentación técnica completa (arquitectura, base de datos, APIs) y manuales de usuario por cada rol operativo.

- Pruebas: Realizar pruebas exhaustivas de funcionalidad, rendimiento, seguridad y usabilidad. Corregir todos los errores identificados sin costo adicional.

- Capacitación: Capacitar al personal del contratante durante mínimo 24 horas, con material didáctico impreso y digital, videos tutoriales y certificados de asistencia.

- Instalación: Instalar y configurar todo el hardware y software en el sitio del contratante, garantizando operación óptima.

- Acompañamiento: Proporcionar acompañamiento presencial durante las primeras 2 semanas de operación en vivo (go-live) para resolver dudas e incidencias.

- Soporte Post-Implementación: Brindar soporte técnico sin costo durante 12 meses, atendiendo solicitudes según SLA establecido:

- Críticas (sistema no operativo): respuesta en 2 horas

- Altas (funcionalidad importante afectada): respuesta en 4 horas

- Medias (funcionalidad menor afectada): respuesta en 8 horas

- Bajas (consultas o mejoras): respuesta en 24 horas

- Corrección de Errores: Corregir bugs, defectos y errores del sistema durante el período de garantía sin costo adicional.

- Actualizaciones de Seguridad: Proporcionar parches de seguridad críticos durante el período de garantía.

- Obligaciones Laborales: Cumplir con todas las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de su personal.

- Confidencialidad: Guardar absoluta confidencialidad sobre toda la información del contratante a la que tenga acceso durante la ejecución del contrato.

- Normativa Legal: Cumplir con la legislación colombiana aplicable, especialmente la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.

- Licencias: Obtener y mantener todas las licencias de software necesarias. El software open source propuesto no requiere licencias comerciales.

- Responsabilidad Civil: Responder por daños o perjuicios causados al contratante o a terceros por negligencia o mala fe en la ejecución del contrato.

## 8.4 Obligaciones del Contratante

- Realizar los pagos oportunamente según las condiciones establecidas, una vez cumplidas las condiciones para cada desembolso

- Designar un supervisor del contrato que actuará como interlocutor oficial

- Facilitar el acceso a instalaciones, equipos, información y personal necesarios para la ejecución del proyecto

- Proporcionar información veraz, completa y oportuna sobre procesos y requerimientos

- Designar usuarios clave de cada área operativa para participar en análisis, pruebas y capacitación

- Proporcionar espacios adecuados para instalación de equipos y sesiones de capacitación

- Revisar y aprobar o rechazar entregables en un plazo máximo de 5 días hábiles desde su presentación

- Brindar retroalimentación constructiva y oportuna sobre avances y entregables

- Colaborar en la definición de prioridades y resolución de dudas durante el desarrollo

## 8.5 Propiedad Intelectual

### Transferencia de Derechos

Una vez liquidado completamente el contrato, todos los derechos patrimoniales de autor sobre el software desarrollado (código fuente, documentación técnica, diseños, bases de datos) serán transferidos a Restaurante La Terraza S.A.S., quien podrá usar, modificar, copiar y distribuir el software sin restricciones.

TechSolutions Colombia conserva los derechos morales de autor y podrá incluir este proyecto en su portafolio comercial y utilizar el conocimiento adquirido en proyectos futuros para otros clientes, siempre respetando la confidencialidad de la información específica del contratante.

El software de terceros utilizado (frameworks, librerías open source) mantiene sus licencias originales. Todo el stack propuesto utiliza licencias permisivas (MIT, BSD, GPL) que no restringen el uso comercial.

## 8.6 Confidencialidad

Ambas partes se comprometen a mantener estricta confidencialidad sobre toda la información intercambiada durante la ejecución del contrato, incluyendo, pero no limitado a:

- Información financiera, comercial y operativa del contratante

- Datos de clientes y proveedores

- Procesos internos y procedimientos operativos

- Estrategias de negocio y planes de expansión

- Código fuente, diseños técnicos y arquitectura del sistema

Esta obligación de confidencialidad permanecerá vigente durante la ejecución del contrato y por un período de cinco (5) años posteriores a su terminación.

## 8.7 Modificaciones al Contrato

Cualquier modificación al alcance, especificaciones técnicas, cronograma o valor del contrato deberá ser acordada por escrito entre las partes mediante documento de modificación contractual (adenda). Las solicitudes de modificación deben incluir:

- Descripción detallada del cambio solicitado

- Justificación del cambio

- Impacto en cronograma, costos y recursos

- Aprobación de ambas partes

## 8.8 Causales de Terminación

El contrato podrá terminarse por las siguientes causales:

### 8.8.1 Terminación por Mutuo Acuerdo

Cuando ambas partes así lo convengan mediante documento escrito, estableciendo las condiciones de liquidación.

### 8.8.2 Terminación Unilateral por Incumplimiento

Cualquiera de las partes podrá terminar unilateralmente el contrato cuando la otra parte incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones, previa notificación escrita con 15 días hábiles de anticipación para subsanar.

Incumplimientos graves del contratista incluyen:

- No cumplimiento de hitos críticos con retraso superior a 30 días calendario sin causa justificada

- Deficiente calidad del software que impida su uso operativo

- Cambio del equipo clave sin autorización y sin reemplazo adecuado

- Violación de confidencialidad

- Cesión del contrato sin autorización

Incumplimientos graves del contratante incluyen:

- Mora en pagos superior a 60 días calendario

- Negativa injustificada a aprobar entregables que cumplan con especificaciones

- No provisión de acceso, información o recursos comprometidos que impidan ejecución

### 8.8.3 Terminación por Fuerza Mayor o Caso Fortuito

En caso de eventos de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible la ejecución del contrato, las partes podrán terminarlo sin que medie responsabilidad, previo reconocimiento de trabajos ejecutados hasta la fecha.

## 8.9 Solución de Controversias

Las partes acuerdan que cualquier controversia derivada de la ejecución del contrato será resuelta mediante el siguiente procedimiento:

- Arreglo Directo: Las partes intentarán resolver las diferencias mediante negociación directa en un plazo de 15 días hábiles.

- Conciliación: Si no se llega a acuerdo, someterán la controversia a conciliación ante centro de conciliación reconocido en Bogotá.

- Arbitramento: Si la conciliación fracasa, la controversia se someterá a arbitramento en derecho conforme al reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá.

## 8.10 Ley Aplicable y Jurisdicción

El contrato se rige por las leyes de la República de Colombia. Para efectos de solución de controversias que no puedan resolverse mediante los mecanismos establecidos, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de Bogotá D.C., Colombia.

## 8.11 Cesión del Contrato

El contratista no podrá ceder total o parcialmente el contrato sin autorización previa y por escrito del contratante. Cualquier cesión no autorizada será causa de terminación unilateral del contrato.

## 8.12 Supervisión e Interventoría

El contratante designará un supervisor del contrato quien será responsable de:

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista

- Aprobar o rechazar entregables

- Autorizar pagos

- Documentar el desarrollo del contrato

- Proponer modificaciones o terminación cuando corresponda

## 8.13 Documentos del Contrato

Hacen parte integral del contrato los siguientes documentos en orden de prelación:

- Contrato principal y sus adendas

- Términos de Referencia del proceso de contratación

- Propuesta técnica y económica del contratista (este documento)

- Aclaraciones y respuestas durante el proceso de selección

- Garantías constituidas

### Aceptación de Términos y Condiciones

TechSolutions Colombia S.A.S. declara conocer y aceptar integralmente todos los términos y condiciones establecidos en los Términos de Referencia del proceso SGPR-2025-001 y se compromete a cumplirlos cabalmente durante la ejecución del contrato.

Manifestamos nuestro interés en participar en este proceso de contratación y confiamos en que nuestra propuesta técnica y económica responde de manera integral a las necesidades de Restaurante La Terraza S.A.S.

# 9. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Para cualquier aclaración o ampliación sobre esta propuesta, pueden contactarnos a través de:

| Contacto | Información |
| --- | --- |
| Empresa | TechSolutions Colombia S.A.S. |
| Gerente General | Ing. Carlos Andrés Martínez Silva |
| Gerente Comercial | Lic. Patricia Gómez Ruiz |
| Gerente de Proyecto | Ing. Laura Gómez Torres, PMP |
| Dirección | Calle 100 # 19-45, Oficina 502, Bogotá D.C. |
| Teléfono Principal | +57 (601) 789-4500 |
| Celular Gerencia | +57 310 234 5678 |
| Email Comercial | comercial@techsolutions.com.co |
| Email Gerencia | cmartinez@techsolutions.com.co |
| Sitio Web | www.techsolutions.com.co |
| Horario de Atención | Lunes a Viernes: 8:00 AM - 6:00 PM |

## Agradecimiento Final

Agradecemos nuevamente la oportunidad de presentar nuestra propuesta para el desarrollo del Sistema de Gestión de Pedidos para Restaurantes. Confiamos en que nuestra experiencia, capacidad técnica y compromiso con la excelencia nos posicionan como el socio tecnológico ideal para llevar a cabo este importante proyecto de transformación digital.

Quedamos atentos a continuar en el proceso de evaluación y estamos disponibles para ampliar cualquier aspecto de nuestra propuesta, realizar presentaciones o demostraciones de proyectos similares ejecutados.

Estamos listos para hacer de este proyecto un éxito rotundo para Restaurante La Terraza S.A.S.

## FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

| CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ SILVA Gerente General TechSolutions Colombia S.A.S. C.C. 80.123.456 de Bogotá Fecha: ____________________ | LAURA GÓMEZ TORRES Gerente de Proyecto TechSolutions Colombia S.A.S. C.C. 52.987.654 de Bogotá Fecha: ____________________ |
| --- | --- |

TechSolutions Colombia S.A.S.
Calle 100 # 19-45, Oficina 502, Bogotá D.C., Colombia
Tel: +57 (601) 789-4500 | Email: contacto@techsolutions.com.co
www.techsolutions.com.co

Propuesta Técnica SGPR - Versión 1.0 - Noviembre 2025
Proceso de Contratación SGPR-2025-001 | Restaurante La Terraza S.A.S.
Vigencia: 90 días calendario | Valor Total: $ 173.161.000 COP